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 MUNICIPÍO DE ITAMBARACÁ

Estado do Paraná
____________________________________________________________________

CONTRATO Nº 002/2015
CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ E A EMPRESA MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME.

O MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com CNPJ/MF nº 76.235.738/0001-08, com sede à Avenida Interventor Manoel Ribas, 06, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Amarildo Tostes, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 478.507.959-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.554.127-6 SSP/PR, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa MPS Construções Civis Ltda-Me, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.251.430/001-53, com sede na cidade de Pinhalão, Estado do Paraná, na Rua Rui Barbosa, nº 711, Centro, CEP 84.925-000, neste ato representada por Marcos Paulo da Silva, residente e domiciliado na cidade de Pinhalão, Estado do Paraná, na Rua Rui Barbosa, nº 711, Centro, CEP 84.925-000, inscrito no CPF/MF sob nº 045.936.326-33 e portador da Cédula de Identidade RG nº 11.836.394, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, com suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de TOMADA DE PREÇOS n.º 011/2014, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa Especializada para a Construção de 01 (uma) Quadra Esportiva Escolar Coberta com Vestiário – PAC2, com área total de construção de 980,40 m² junto a Rua Presidente Vargas, Centro, cidade de Itambaraca/Pr com Recursos provenientes do Governo Federal através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, através do Termo de Compromisso nº 11254/2014.

Parágrafo Único: Integram e completam o presente Termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de Tomada de Preços nº 011/2014, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de Empreitada por Preço Global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA QUALIDADE E PERFEIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade e perfeição técnica dos serviços a serem executados, devendo refazer, às suas expensas, os serviços que se representarem mal executados tecnicamente, ou que não tenham obedecido às boas técnicas de execução.

CLÁUSULA QUARTA - DA SUJEIÇÃO AOS REGULAMENTOS

4.1. A CONTRATADA deverá primar pela segurança a fim de manter a ordem no canteiro de obra, não se desobrigando, no entanto de cumprir exigências legais que possam ser feitas neste sentido, por órgãos de administração pública.
CLÁUSULA QUINTA - DA SAÍDA DO FUNCIONÁRIO DA OBRA

5.1. Todo funcionário da CONTRATADA que não corresponder à disciplina ou parte técnicas, deverá ser retirado da obra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas se solicitado pela CONTRATANTE, por carta ou através de anotação no livro de ocorrências.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber  valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
6.2.  Constituem obrigações da CONTRATANTE:

(a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato; (b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma estabelecida neste Contrato; (c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato e (d) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.
6.3.  Constituem obrigações da CONTRATADA:

(a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; (b) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas, quando for o caso; (c) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; (d) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo; (e) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; (f) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; (g) não realizar despesas para execução do presente Contrato em país que não seja país-membro do BID; (h) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; (i) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na habilitação.

6.4. Correrá a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.

6.5. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com a autorização prévia da fiscalização

CLÁUSULA SÉTIMA - DO INÍCIO, PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  E PRORROGAÇÃO

7.1. A execução da obra em questão deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias posteriores à data da assinatura do Contrato, com emissão da Ordem de Serviço que será expedida pela Autoridade Competente;

7.2. O prazo de execução do objeto será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir do 10° (décimo) dia da data da assinatura do Contrato;

7.3. O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

7.4. O prazo de que trata os itens anteriores poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, da Lei nº 8.666/93.

7.6. O prazo de execução da(s) obra(s) poderá ser alterado, com expressa anuência do Contratante e do FNDE, nos seguintes casos:

7.6.1 alteração do projeto e/ou especificações técnicas e/ou memoriais pelo Contratante, quando houver: (I) serviços extraordinários que alterem as quantidades, (II) serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares, (III) atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à(s) obra(s) do lote, que estejam sob responsabilidade expressa do Contratante, (IV) por atos do Contratante que interfiram na execução contratual, (V) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo Contratante, com expressa anuência do FNDE;

7.6.2. por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, “lock out”, perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão “força maior” deve também incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do Contratante, que venham causar atrasos à Contratada. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

7.6.2.1. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato por ordem do Contratante, e com expressa anuência do FNDE cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratada não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

7.6.2.2.  Para que a Contratada possa invocar os fatos indicados no subitem 7.6.1 e 7.6.2 como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao Contratante por escrito e devidamente comprovados.

7.7. Os motivos mencionados nos subitens 7.6.1 e 7.6.2 serão julgados pelo Contratante após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

7.8. Após a aceitação dos motivos referentes aos subitens 7.6.1 e 7.6.2 poderá haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo com a expressa anuência do FNDE.
7.9. Enquanto perdurar a paralisação do objeto deste contrato e/ou serviços por motivos de força maior ou suspensão do contrato por ordem expressa da contratante, ficarão suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relação à contratada, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos e danos correspondentes ao período de paralisação. 

7.9.1. Os atrasos provenientes da ocorrência de simples chuvas ou de greve de pessoal da CONTRATADA não poderão ser alegados como decorrentes de força maior e, portanto não poderão ser utilizados como argumento para prorrogação de prazo.

7.10. Os motivos de força maior, caso fortuito ou suspensão deverão ser comunicados formalmente à CONTRATANTE, pelas partes e devidamente comprovados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência.

7.10.1. Após a aceitação dos motivos evocados pela CONTRATADA poderá haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo com a expressa anuência do FNDE. 

7.11. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos a CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de crédito e/ou cauções, e/ou pagamento direto à CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, ficando impedida de firmar contrato pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes. 

7.12. Será incorporado a este Contrato, mediante TERMO ADITIVO, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE.
7.13. Por determinação do CONTRATANTE e com prévia e expressa anuência do FNDE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer (em) na(s) obra(s), em até 25 % (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.
7.14. Os serviços e obras imprevistos somente serão autorizados mediante a prévia apresentação da composição de preços constantes da Tabela de Composição para Orçamentos;

7.15. O contrato poderá ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR CONTRATUAL

8.1. O valor do presente contrato, fixo e irreajustável, decorrente da proposta vencedora, é de R$ 483.263,00 (quatrocentos e oitenta e três mil duzentos e sessenta e três reais).

8.1. Será recolhido aos cofres do Município, o percentual de 5%, do valor total referente a mão-de-obra, relativo ao ISSQN, conforme Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 001/2004, Artigo 46, Item 7, subitem 7.02.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 9.1. O pagamento ocorrerá, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da medição, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro Global, desde que atendidas às condições para liberação das parcelas.

9.2. O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 2 (duas) vias (original e uma cópia) , no protocolo geral do CONTRATANTE.

9.3. A contar da data de início da obra, a fiscalização procederá à medição mensal baseada nos serviços executados, elaborará o respectivo boletim, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

9.4. Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não foram executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.  

9.5. No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos.

9.6. O faturamento de cada parcela mensal deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada, observação referente à retenção do INSS e outros dados que julgar convenientes, não apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

b) fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes e não apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

c) cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra;

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; expedida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

e) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), com validade mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa, relativos as Contribuições Previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.7. A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

  (I)    da guia da ART pela CONTRATADA;

  (II)  da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND; 

  (III) da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

(IV) do recolhimento da garantia de execução e adicional, se  houver.

9.8. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

(I) da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

(II) do Termo de Recebimento Provisório; e

(III) de comprovante, nos  casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.9. A CONTRATADA se compromete em manter, atualizados, durante toda vigência contratual, as provas de regularidade com o INSS (CND) e com o FGTS. A ausência de qualquer desses documentos, atualizados, implicará na suspensão dos pagamentos decorrentes dos serviços e obras já executados, até que seja restaurada a situação de normalidade existente na data de encerramento do certame.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária nº 06.011.27.812.0033.1087-44.90.51.00.00 fonte 31748, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
11.1. A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE e com expressa anuência do FNDE.

11.2. Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE e com expressa anuência do FNDE, deverá obrigatóriamente reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

11.3. Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte, pelo CONTRATANTE com expressa anuência do FNDE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

12.1. Por determinação do CONTRATANTE e com prévia e expressa anuência do FNDE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer (em) na(s) obra(s), em até 25 % (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

12.2. A supressão de serviços resultante de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.
12.3. Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários para determinados serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, DA ACEITAÇÃO E DA POSSE

13.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente em, no máximo, 15 (quinze) dias após a comunicação da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, por comissão especialmente designada pelo CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados, até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da(s) obra(s) pelo FNDE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

13.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b” e art. 76 da Lei nº 8.666/93.

13.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da(s) obra(s), nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

13.4. O CONTRATANTE toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do Contrato dentro de 3 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Provisório.

13.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato ocorrerá por conta da contratada.

13.6. Executado o contrato a Contratada deverá deixar o local da obra e suas adjacências em perfeito estado e condições de utilização imediata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

14.1. A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo CONTRATANTE através do profissional constante do Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta deste contrato, qualificado e devidamente credenciado, com responsabilidades específicas e sendo a execução dos serviços supervisionada por profissionais designados pelo FNDE. 

14.2. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE e FNDE:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

c) Verifiquem se estão disponíveis no local da execução do objeto do presente Contrato os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na  relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos, fornecidos pela CONTRATADA, sob pena de multa e, em caso de reincidência, na eventual rescisão contratual.
14.3. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE e  do FNDE, contar com a total colaboração da CONTRATADA.

14.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

14.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo e cópia das: especificações técnicas, memoriais, relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos, cronograma físico-financeiro, cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos e planilha de serviços os quais deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão financiador da(s) obra(s).

14.6. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) o Boletim Diário de Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.

14.7. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

14.8. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE. 

14.9. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.
14.10. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar Contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes. Caberá, também, a aplicação do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

14.11. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo máximo de 15 (quinze) dias os testes solicitados pela fiscalização e/ou vistoria. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
14.12. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais.

14.13. A fiscalização e a CONTRATADA devem elaborar ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuir cópias aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências deve ser decidida pela fiscalização e informada por escrito a todos que participaram da reunião.

14.14. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL
15.1. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual acrescido da garantia adicional, se houver.

15.2. A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

15.3. Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (dez por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

15.4. A CONTRATADA perderá a garantia de execução e a garantia adicional, quando for o caso, quando: 

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada;

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo FNDE da(s) obra(s). 

15.5. A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a) aceitação pelo FNDE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

15.6. Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1. Pelo descumprimento na execução do serviço, a Adjudicatária sujeitar-se-á às penalidades, que só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos:

a) comprovação pela Adjudicatária, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento do ajuste;

b) manifestação da unidade requisitante informando que a infração foi decorrente de fatos imputáveis à Administração.

16.2.
Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a Contratante, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à Contratada, segundo a extensão da falta ensejada, sem prejuízo da ação civil e criminal, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93:

I - advertência: a ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização do Município de Itambaracá.

II – multa aplicadas das seguintes formas:

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, aplicando-se a pro-rata die da data do vencimento da obrigação até seu efetivo cumprimento;
b) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a Contratada infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a Contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do Contratante, devendo reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

d) Multa indenizatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o Contrato.

e) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como:

                 e.1) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município de Itambaracá;

                 e.2) tumultuar a sessão pública da licitação;

                 e.3) propor recursos manifestamente protelatórios;

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com os projetos, memoriais, cronograma, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;

g) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der causa à rescisão do contrato;

h) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados.
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, na seguinte graduação:

a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante/contratada permanecer inadimplente;

b) Por até 12 (doze) meses, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato;

c) E por até 24 (vinte e quatro) meses quando a licitante:

I - Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

II - Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; e

III - Receber qualquer das multas previstas nos subitens anteriores e não efetuar o pagamento.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com o inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição por prazo não superior a 02 (dois) anos, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

16.3. A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas e/ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver;

16.4. As sanções previstas no item 23.1, poderão cumular-se porém não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também,  não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato. 

16.5. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

16.6. As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas prevista no Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

17.1. Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

17.3. Compete ao CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de penalidades, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA.

17.3. É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
18.1. Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

18.2. A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar, no local objeto deste Contrato, os veículos, as máquinas e os equipamentos discriminados na “relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos”, e as respectivas quantidades e períodos de utilização estabelecidos no “cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos”, apresentados na licitação. 

18.3.
A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, veículos, máquinas e equipamentos será, exclusivamente, da CONTRATADA.

18.4. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SEGURANÇA DA OBRA
19.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato. 
20.2. Também se obriga a CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  DA RESCISÃO CONTRATUAL

21.1. O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato, com expressa anuência do FNDE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

21.1.1
quando a Contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

21.1.2. quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

21.1.3. quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante e do FNDE;

21.1.4
quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

21.2. Decorrido o período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução sem manifestação quanto à execução da(s) obra(s) pela Contratada, estará caracterizada a recusa, dando causa à rescisão do Contrato e à aplicação de multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Sexta, 16.1.
21.3
A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
21.4.
O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, com expressa anuência do FNDE, pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das demais hipóteses previstas nos incisos de I a XVII, do artigo 78 e artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, atualizada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/9, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
21.5. Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços já concluídos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS PRÁTICAS CORRUPTAS

22.1. A CONTRATADA que tenha sido declarada, temporária ou permanentemente, incursa em práticas de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, está sujeita às sanções previstas na legislação vigente. Se, de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado que um representante do CONTRATANTE, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou CONTRATADA, incorreu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador e o FNDE poderão:

a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisição ou contratação;

b) declarar a CONTRATADA inelegível, temporária ou permanentemente, para participar em futuras licitações ou contratos financiados com recursos advindos do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.

22.2. A CONTRATADA deverá permitir ao CONTRATANTE e/ou ao FNDE, ou a quem designe, inspecionar ou realizar auditorias dos registros contábeis e financeiros, relacionados com a execução do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

23.1. Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores para todos os fins e efeitos de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
24.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
25.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, será publicada o extrato do instrumento de contrato no Jornal Gazeta do Norte Pioneiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

26.1. Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93, atualizada, para os casos porventura omissos neste termo de contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser descoberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital é de propriedade do CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá notificar à fiscalização tal descoberta e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO FORO

28.1. Será competente o Foro da Comarca de Andirá, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado seja.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo identificadas.

Itambaracá Pr, 24 de fevereiro de 2015
______________________________                            __________________________ 

         Amarildo Tostes                                                             Marcos Paulo da Silva
Município de Itambaracá



        MPS Construçoes Civis Ltda-Me.          CONTRATANTE




 

     CONTRATADA

        

______________________                                                   _________________________

Luiz Russo Chaves                                                                Daiana Alves de Lima Ramos
CREA/PR  n° 3510/D                                                             Adv.º/OAB/PR:54015

TESTEMUNHAS:_______________________
    __________________________
                   Nome: Sebastião Viveiros da Silva
               Nome: Tamires Fernanda Teixeira


        CPF nº 367.188.749-49

               CPF nº 072.373.359-79

Fornecedor: MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA -ME - CNPJ/CPF: 15.251.430/0001-53
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Vlr Unit.
	Vlr Total

	COBERTURA -  Estrutura de aço em arco vão de 30m
	M²
	1.114,0000
	118,55
	132.064,70

	COBERTURA - Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm
	M²
	1.114,0000
	32,89
	36.639,46

	DRENAGEM PLUVIAL -  Calha em chapa de aço galvanizado n° 24
	Metros
	72,0000
	12,44
	895,68

	DRENAGEM PLUVIAL - Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)
	Metros
	72,0000
	60,00
	4.320,00

	DRENAGEM PLUVIAL - Ralo hemisférico tipo ""abacaxi"" com tela de aço com funil de saída cônico"
	Unidad
	4,0000
	5,23
	20,92

	DRENAGEM PLUVIAL - Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm
	Metros
	20,0000
	14,03
	280,60

	DRENAGEM PLUVIAL -Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial
	Metros
	4,0000
	47,74
	190,96

	ESQUADRIAS -  Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias
	Unidad
	2,0000
	500,00
	1.000,00

	ESQUADRIAS - Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica
	Unidad
	4,0000
	249,00
	996,00

	ESQUADRIAS - Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE
	Unidad
	2,0000
	255,00
	510,00

	ESQUADRIAS - Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens,conforme projeto de esquadrias
	Unidad
	1,0000
	270,00
	270,00

	INFRAESTRUTURA -  SAPATAS -  Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico
	M²
	15,0000
	395,00
	5.925,00

	INFRAESTRUTURA -  SAPATAS - Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x
	M²
	26,6000
	42,30
	1.125,18

	INFRAESTRUTURA -  SAPATAS -Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento
	M³
	6,3000
	374,70
	2.360,61

	INFRAESTRUTURA -  VIGAS BALDRAMES -  Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x
	M²
	260,6000
	47,50
	12.378,50

	INFRAESTRUTURA -  VIGAS BALDRAMES - Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento
	M³
	34,3000
	374,70
	12.852,21

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho
	Unidad
	16,0000
	2,28
	36,48

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Caixa PVC octogonal 4x4"
	Unidad
	7,0000
	2,28
	15,96

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios
	Unidad
	5,0000
	6,96
	34,80

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios"
	Unidad
	5,0000
	10,98
	54,90

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios
	Unidad
	4,0000
	10,03
	40,12

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios
	Unidad
	1,0000
	10,33
	10,33

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm
	Metros
	14,0000
	12,00
	168,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²
	Metros
	190,0000
	6,00
	1.140,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²
	Metros
	820,0000
	6,00
	4.920,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²
	Metros
	41,0000
	15,00
	615,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)
	Unidad
	5,0000
	68,00
	340,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)
	Unidad
	8,0000
	68,00
	544,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)
	Unidad
	5,0000
	68,00
	340,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca)
	Unidad
	2,0000
	169,00
	338,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca)
	Unidad
	1,0000
	69,00
	69,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA
	Unidad
	1,0000
	69,00
	69,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras
	Metros
	17,0000
	5,32
	90,44

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras
	Metros
	34,0000
	10,92
	371,28

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras
	Metros
	86,0000
	6,06
	521,16

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas
	Metros
	22,0000
	2,85
	62,70

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas
	Metros
	22,0000
	5,28
	116,16

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas
	Metros
	32,0000
	1,88
	60,16

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Interruptor 1 tecla simples
	Unidad
	7,0000
	8,00
	56,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada
	Unidad
	15,0000
	39,20
	588,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Luminária calha 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas
	Unidad
	6,0000
	69,97
	419,82

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas
	Unidad
	1,0000
	39,46
	39,46

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
	Unidad
	1,0000
	105,00
	105,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores
	Unidad
	1,0000
	98,00
	98,00

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa
	Unidad
	2,0000
	9,68
	19,36

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 - Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa
	Unidad
	1,0000
	10,85
	10,85

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - "Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2"
	Unidad
	4,0000
	18,49
	73,96

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"
	Unidad
	4,0000
	7,27
	29,08

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"
	Unidad
	12,0000
	8,50
	102,00

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"
	Unidad
	4,0000
	13,38
	53,52

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm
	Unidad
	2,0000
	9,69
	19,38

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm
	Unidad
	2,0000
	9,69
	19,38

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros
	Unidad
	1,0000
	2.800,00
	2.800,00

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Engate flexível plástico
	Unidad
	10,0000
	17,66
	176,60

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Flange para caixa dágua 25 mm
	Unidad
	3,0000
	8,53
	25,59

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Flange para caixa dágua 50 mm
	Unidad
	2,0000
	39,49
	78,98

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Joelho 90º soldável 25 mm
	Unidad
	11,0000
	7,84
	86,24

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Joelho 90º soldável 32 mm
	Unidad
	6,0000
	7,96
	47,76

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Joelho 90º soldável 50 mm
	Unidad
	8,0000
	7,96
	63,68

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"
	Unidad
	2,0000
	5,29
	10,58

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm
	Unidad
	4,0000
	5,29
	21,16

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"
	Unidad
	16,0000
	12,65
	202,40

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm
	Unidad
	4,0000
	3,75
	15,00

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm
	Unidad
	2,0000
	2,60
	5,20

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Luva soldável 32 mm
	Unidad
	4,0000
	2,80
	11,20

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Luva soldável com rosca - 3/4"
	Unidad
	8,0000
	57,06
	456,48

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")
	Unidad
	2,0000
	104,54
	209,08

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")
	Unidad
	2,0000
	104,54
	209,08

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")
	Unidad
	2,0000
	104,54
	209,08

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")
	Unidad
	2,0000
	57,06
	114,12

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tê 90º soldável - 25 mm
	Unidad
	5,0000
	4,94
	24,70

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tê 90º soldável - 40 mm
	Unidad
	8,0000
	9,69
	77,52

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tê 90º soldável - 50 mm
	Unidad
	4,0000
	10,98
	43,92

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tê 90º soldável - 50 mm - Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm
	Unidad
	4,0000
	7,58
	30,32

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm
	Unidad
	2,0000
	16,07
	32,14

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Torneira cromada para lavatório 1/2"
	Unidad
	8,0000
	49,30
	394,40

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"
	Unidad
	1,0000
	28,53
	28,53

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tubo PVC rígido soldável - 25 mm
	Metros
	38,0000
	12,75
	484,50

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tubo PVC rígido soldável - 32 mm
	Metros
	28,0000
	17,74
	496,72

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tubo PVC rígido soldável - 40 mm
	Metros
	14,0000
	21,51
	301,14

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tubo PVC rígido soldável - 50 mm
	Metros
	36,0000
	24,80
	892,80

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - União soldável - 20 mm
	Unidad
	6,0000
	4,94
	29,64

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - União soldável - 50 mm
	Unidad
	2,0000
	4,94
	9,88

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento,

conjunto de fixação, anel devedação, tubo PVC de ligação
	Unidad
	2,0000
	209,06
	418,12

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Vaso sanitario sifonado, branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação
	Unidad
	4,0000
	209,06
	836,24

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")
	Unidad
	8,0000
	57,06
	456,48

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -Tubo PVC rígido soldável - 20 mm
	Metros
	27,0000
	12,75
	344,25

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm
	Unidad
	5,0000
	120,00
	600,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)
	Unidad
	4,0000
	170,00
	680,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Caixa sifonada (100x100x50 mm)
	Unidad
	6,0000
	90,00
	540,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Caixa sifonada (150x150x50 mm)
	Unidad
	4,0000
	25,00
	100,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Curva 90º curta - 40 mm
	Unidad
	14,0000
	24,00
	336,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)
	Unidad
	1,0000
	980,00
	980,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Joelho 45º - 40 mm
	Unidad
	3,0000
	2,90
	8,70

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Joelho 45º -50 mm
	Unidad
	6,0000
	14,50
	87,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Joelho 90º - 100 mm
	Unidad
	7,0000
	14,90
	104,30

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"
	Unidad
	10,0000
	17,00
	170,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - junção simples 100 mm - 100 mm
	Unidad
	5,0000
	17,00
	85,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Junção simples 100 mm - 50 mm
	Unidad
	6,0000
	16,50
	99,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Junção simples 50 mm - 50 mm
	Unidad
	8,0000
	10,65
	85,20

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"
	Unidad
	9,0000
	14,00
	126,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)
	Unidad
	1,0000
	1.450,00
	1.450,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Tê sanitário 100 mm - 50 mm
	Unidad
	1,0000
	37,00
	37,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm
	Metros
	3,0000
	11,00
	33,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm
	Metros
	35,0000
	16,00
	560,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm
	Metros
	20,0000
	10,00
	200,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm
	Metros
	17,0000
	14,00
	238,00

	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Válvula para lavatório e tamque 1"
	Unidad
	9,0000
	10,00
	90,00

	MOVIMENTO DE TERRA -  Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m
	M³
	54,0000
	33,45
	1.806,30

	MOVIMENTO DE TERRA - Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição
	M³
	295,0000
	32,35
	9.543,25

	MOVIMENTO DE TERRA - Carga manual de entulho em caminhão basculante
	M³
	15,0000
	15,00
	225,00

	MOVIMENTO DE TERRA - Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala
	M³
	37,4000
	32,60
	1.219,24

	MOVIMENTO DE TERRA - Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km
	M³
	15,0000
	0,60
	9,00

	NFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações
	M²
	72,0000
	53,57
	3.857,04

	PAREDES E PAINÉIS -  Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
	M²
	331,0000
	49,10
	16.252,10

	PAREDES E PAINÉIS - Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 -cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
	M²
	183,0000
	36,05
	6.597,15

	PAREDES E PAINÉIS - Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
	M²
	28,0000
	27,03
	756,84

	PAREDES E PAINÉIS - Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)
	M²
	148,1000
	91,40
	13.536,34

	PAREDES E PAINÉIS -Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)
	M²
	6,0000
	91,45
	548,70

	PINTURA - Aplicação de selador acrílico
	M²
	847,2000
	8,00
	6.777,60

	PINTURA - Demarcação de quadra com tinta acrílica
	Metros
	360,0000
	5,00
	1.800,00

	PINTURA - Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica
	M²
	88,6000
	11,00
	974,60

	PINTURA - Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver
	M²
	1.114,0000
	10,00
	11.140,00

	Pintura - Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver
	M²
	1.114,0000
	6,00
	6.684,00

	PINTURA - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
	M²
	847,2000
	11,00
	9.319,20

	PINTURA - Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi
	M²
	480,0000
	20,00
	9.600,00

	PINTURA - Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive  emassamento
	M²
	476,0000
	11,00
	5.236,00

	PISOS -  Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)
	M²
	633,2000
	4,80
	3.039,36

	PISOS - Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique
	Metros
	627,0500
	6,80
	4.263,94

	PISOS - Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto
	M²
	62,5000
	49,70
	3.106,25

	PISOS - Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)
	M²
	633,2000
	35,50
	22.478,60

	PISOS - Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso
	M²
	195,4000
	60,00
	11.724,00

	REVESTIMENTOS -  Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede
	M²
	960,1000
	3,60
	3.456,36

	REVESTIMENTOS - Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7
	M²
	409,1000
	14,60
	5.972,86

	REVESTIMENTOS - Reboco c/argamassa préfabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede
	M²
	551,0000
	27,90
	15.372,90

	REVESTIMENTOS - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto
	M²
	81,1000
	34,80
	2.822,28

	REVESTIMENTOS - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto
	M²
	328,0000
	34,80
	11.414,40

	SERVIÇOS DIVERSOS - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"m
	M²
	147,0000
	93,00
	13.671,00

	SERVIÇOS DIVERSOS - Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto
	Metros
	4,8000
	199,00
	955,20

	SERVIÇOS DIVERSOS - Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto
	Metros
	4,8000
	128,40
	616,32

	SERVIÇOS DIVERSOS - Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e

pintura
	Unidad
	2,0000
	32,00
	64,00

	SERVIÇOS DIVERSOS - Espelho plano 4mm
	M²
	4,5000
	74,00
	333,00

	SERVIÇOS DIVERSOS - Estrutura metálica c/ tabelas de basquete
	Conjun
	1,0000
	871,09
	871,09

	SERVIÇOS DIVERSOS - Estrutura metálica de traves de futsal
	Conjun
	1,0000
	871,00
	871,00

	SERVIÇOS DIVERSOS - Estrutura metálica p/ rede de voley
	Conjun
	1,0000
	871,00
	871,00

	SERVIÇOS DIVERSOS - Limpeza geral
	M²
	861,5600
	1,40
	1.206,18

	SERVIÇOS DIVERSOS - Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2",revestido em pvc, inclusive

dobradiças e fechadura
	Unidad
	4,0000
	144,00
	576,00

	SERVIÇOS DIVERSOS - Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm
	Metros
	2,9000
	9,40
	27,26

	SERVIÇOS DIVERSOS -Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2" l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de

fixação e pintura
	Unidad
	8,0000
	32,00
	256,00

	SERVIÇOS PRELIMINARES -  Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito
	M²
	12,0000
	212,00
	2.544,00

	SERVIÇOS PRELIMINARES - Instalações provisórias de água
	Unidad
	1,0000
	245,30
	245,30

	SERVIÇOS PRELIMINARES - Instalações provisórias de energia
	Unidad
	1,0000
	245,30
	245,30

	SERVIÇOS PRELIMINARES - instalações provisórias de esgoto
	Unidad
	1,0000
	245,30
	245,30

	SERVIÇOS PRELIMINARES - Locação da obra - execução de gabarito
	M²
	861,5600
	6,50
	5.600,14

	SERVIÇOS PRELIMINARES - Placa da obra - padrão governo federal
	M²
	3,0000
	216,00
	648,00

	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) -  Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido
	Unidad
	5,0000
	119,00
	595,00

	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - Conector de bronze para haste 5/8"
	Unidad
	12,0000
	9,20
	110,40

	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - Cordoalha de cobre nu 35 mm²
	Unidad
	24,0000
	26,40
	633,60

	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m"
	Unidad
	5,0000
	34,70
	173,50

	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos
	Unidad
	5,0000
	17,20
	86,00

	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - Tubo PVC 40 mm
	Unidad
	18,0000
	19,60
	352,80

	SUPERESTRUTURA -  PILARES -  Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x
	M²
	185,5000
	25,60
	4.748,80

	SUPERESTRUTURA -  PILARES - Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento
	M³
	18,0000
	374,70
	6.744,60

	SUPERESTRUTURA - LAJE PREMOLDADA - Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e  escoramento
	M²
	88,6000
	58,00
	5.138,80

	SUPERESTRUTURA - VIGAS -  Forma plana chapa compensada plastificada, esp.=12mm util. 5x
	M²
	110,0000
	25,60
	2.816,00

	SUPERESTRUTURA - VIGAS - Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento
	M³
	7,5000
	374,70
	2.810,25

	
	
	
	Total:
	483.263,00


20/20
Avenida Interventor Manoel Ribas nº 06, Cx. Postal 01, Cep- 86.375-000, Itambaracá - PR

Fone (43) 3543-1224/Fax (43) 3543-1361; licitacao@itambaraca.pr.gov.br

[image: image2.png]


_1271077649

